## Page 1
Fluxo de Trabalho | Responsável | Sprint | Tipo de História | Sub-Classificação | Pontuação | Duração estimada | Duração total do impedimento | Motivo do impedimento | Squad | Aberto em | Finalizado em
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-02 10:01 | 2025-01-27 16:32
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 2 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-01-02 15:25 | 2025-01-17 10:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-06 10:23 | 2025-01-15 16:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-06 11:10 | 2025-02-12 10:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 11 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 3 | 2025-01-06 11:34 | 2025-01-22 11:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 0 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-07 17:21 | 2025-01-10 10:20
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 8 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-07 18:26 | 2025-01-21 11:21
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-07 18:34 | 2025-02-05 11:50
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 9 | - Sprint 4_R4_2024 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-01-08 12:14 | 2025-01-15 10:31
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-08 14:21 | 2025-02-04 11:02
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-08 16:50 | 2025-01-27 16:22
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-09 09:24 | 2025-02-14 22:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 14 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-01-09 09:27 | 2025-02-27 14:23
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 0 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-09 10:28 | 2025-01-13 09:30
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 13 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-09 11:43 | 2025-01-14 11:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 14 | 2025-R1-SP06 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 6936322 | Dependências externas | Squad 1 | 2025-01-10 11:18 | 2025-03-31 18:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 15 | 2025-R1-SP01 | Dados e Analytics | Dataviz |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 1 | 2025-01-10 11:27 | 2025-01-23 14:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 15 | 2025-R1-SP01 | Dados e Analytics | Dataviz |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 1 | 2025-01-10 11:30 | 2025-01-24 10:02
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 14 | 2025-R1-SP03 | Dados e Analytics | SOT Source of Truth |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 1 | 2025-01-10 11:44 | 2025-02-21 16:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 | SPRINT 0 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-10 14:27 | 2025-01-13 08:58
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-01-10 15:44 | 2025-01-22 22:21
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-01-10 15:49 | 2025-01-24 11:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-10 17:13 | 2025-01-21 09:56
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-01-13 10:26 | 2025-01-21 11:37
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 9 | - Sprint 4_R4_2024 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-01-13 11:07 | 2025-01-15 10:31
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-01-13 11:25 | 2025-01-22 14:15
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-01-13 11:29 | 2025-01-17 11:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-13 12:17 | 2025-02-04 11:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-13 12:22 | 2025-01-21 10:12
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-13 12:35 | 2025-02-21 17:17
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 13 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-14 13:05 | 2025-01-24 11:30
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 8 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 3 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 2 | 2025-01-14 18:55 | 2025-02-17 22:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-14 19:23 | 2025-01-30 22:23
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-14 20:10 | 2025-01-15 10:03
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-15 10:05 | 2025-01-26 17:57
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-15 17:10 | 2025-01-21 10:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-16 12:12 | 2025-01-28 10:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-16 15:08 | 2025-01-17 10:54
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 8 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-17 11:27 | 2025-02-06 11:35
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 23 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-17 13:52 | 2025-02-10 11:41
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-21 10:01 | 2025-01-27 09:53
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 1 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-21 16:58 | 2025-01-27 09:53
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-22 14:06 | 2025-01-27 16:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-22 14:22 | 2025-01-27 16:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-23 10:32 | 2025-01-27 16:24
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 24 | - Sprint 1_R1_2025 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-01-23 14:35 | 2025-01-27 14:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-23 15:20 | 2025-01-24 11:18
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-23 17:19 | 2025-02-11 10:12
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-23 17:25 | 2025-02-12 10:39
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 |  | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 8 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-23 23:30 | 2025-04-23 16:34
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-23 23:32 | 2025-03-07 10:27
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-24 11:22 | 2025-01-27 16:23
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 8 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-24 12:08 | 2025-02-27 09:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-01-24 14:20 | 2025-02-12 10:18
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-24 14:32 | 2025-01-27 16:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-24 15:08 | 2025-01-28 11:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 2 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-01-27 10:16 | 2025-02-17 09:37
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 26 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-01-27 10:48 | 2025-02-12 09:49
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 26 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-01-27 11:03 | 2025-02-12 11:03
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Novo produto | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-27 11:07 | 2025-01-30 08:17
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Novo produto | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-27 11:13 | 2025-02-14 07:57
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 27 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Adequação a um novo requisito não-funcional | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-01-27 11:15 | 2025-02-17 09:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-27 11:58 | 2025-02-14 07:57
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-01-27 12:19 | 2025-02-10 11:16
Benefício capturado | Desenvolvedor 8 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 1470096 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 3 | 2025-01-27 12:25 | 2025-04-23 11:52
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-27 15:41 | 2025-01-27 16:24
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-27 16:40 | 2025-01-28 09:35
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 24 | - Sprint 4_R1_2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 4 | 2025-01-27 16:55 | 2025-03-19 15:29
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 28 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 4729 |  | Squad 4 | 2025-01-27 16:56 | 2025-04-15 11:53
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 28 | - Sprint 2_R1_2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 4 | 2025-01-27 16:59 | 2025-02-11 11:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 6 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-01-27 17:11 | 2025-03-24 11:39
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-28 11:12 | 2025-02-12 10:10
Benefício capturado | Desenvolvedor 22 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-28 11:17 | 2025-02-13 12:24
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-28 11:19 | 2025-02-12 10:10
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-28 12:12 | 2025-01-28 18:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-01-28 12:30 | 2025-02-11 09:54
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 23 | _I1_R1_25 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-30 10:43 | 2025-02-03 11:39
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 348473 |  | Squad 3 | 2025-01-30 19:31 | 2025-04-07 11:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-01-31 10:32 | 2025-02-11 10:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-01-31 16:27 | 2025-02-03 18:37
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-03 10:39 | 2025-02-04 12:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-02-03 16:23 | 2025-02-17 11:39
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 30 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-02-03 17:22 | 2025-02-17 15:00
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 31 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 7 | 2025-02-03 18:47 | 2025-02-26 11:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 31 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 7 | 2025-02-03 19:32 | 2025-02-06 11:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 | A - Sprint 1_R4_2024 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-03 21:35 | 2025-02-04 12:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 32 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-04 11:37 | 2025-02-06 11:06
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-04 12:09 | 2025-02-11 09:32
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-04 17:14 | 2025-02-10 08:06
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-05 14:31 | 2025-03-06 20:56
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Novo produto | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-05 18:05 | 2025-02-18 09:06
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-06 09:47 | 2025-02-14 18:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-06 12:24 | 2025-02-13 13:50
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 6 | 2025-02-06 16:34 | 2025-03-17 10:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 26 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-02-06 17:00 | 2025-02-17 09:25
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-06 20:23 | 2025-02-13 15:06
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-02-07 14:27 | 2025-03-17 11:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 31 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 7 | 2025-02-10 11:04 | 2025-02-17 11:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-10 12:14 | 2025-02-21 14:17
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-10 12:25 | 2025-02-18 09:24
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-10 12:33 | 2025-02-27 11:06
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-10 15:02 | 2025-02-11 20:21
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-10 15:42 | 2025-03-05 14:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-10 18:31 | 2025-02-21 18:37
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 13 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-02-11 11:06 | 2025-02-17 11:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-12 12:27 | 2025-02-27 10:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-12 15:08 | 2025-02-14 09:34
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-12 17:01 | 2025-02-28 10:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 2 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 2 | 2025-02-13 12:33 | 2025-03-25 09:55
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-13 15:39 | 2025-03-11 12:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-13 17:01 | 2025-03-05 23:03
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 25 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-13 17:37 | 2025-02-27 17:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-13 19:39 | 2025-02-27 10:02
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-13 20:56 | 2025-02-27 16:21
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 1 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-14 09:53 | 2025-02-17 10:00
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-14 10:53 | 2025-02-27 11:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-14 17:00 | 2025-03-11 12:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 2 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 2 | 2025-02-14 17:43 | 2025-02-24 22:55
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-14 17:45 | 2025-03-07 11:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-02-14 18:07 | 2025-02-18 11:37
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-17 11:04 | 2025-03-10 15:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-02-17 11:13 | 2025-02-25 14:31
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-17 20:03 | 2025-02-27 10:03
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-02-17 21:05 | 2025-03-17 10:02
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 34 | - Sprint 4_R1_2025 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 4 | 2025-02-18 09:44 | 2025-03-25 18:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 13 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-02-18 14:52 | 2025-03-12 11:31
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-18 15:11 | 2025-02-24 23:39
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-02-18 15:28 | 2025-03-31 11:12
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-02-18 15:32 | 2025-03-31 11:13
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 36 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 4 | 2025-02-18 15:44 | 2025-04-10 17:54
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 36 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 854903 | Dependências externas | Squad 4 | 2025-02-18 15:48 | 2025-04-08 11:52
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 11 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 2 | 2025-02-19 11:32 | 2025-03-25 09:55
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-19 11:36 | 2025-03-25 09:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-19 12:16 | 2025-02-19 22:15
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 26 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-02-20 16:26 | 2025-03-05 15:17
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-02-20 18:13 | 2025-03-17 10:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-21 10:18 | 2025-03-06 18:12
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-21 15:55 | 2025-03-12 11:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 5 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-02-21 16:50 | 2025-03-07 11:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-21 17:59 | 2025-03-07 10:13
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-24 14:12 | 2025-04-25 11:30
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-25 10:49 | 2025-04-25 11:32
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-25 10:51 | 2025-03-06 15:43
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-25 11:59 | 2025-02-28 10:02
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Novo produto | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 1264152 | Dependências externas | Squad 5 | 2025-02-25 14:37 | 2025-03-28 11:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 37 | _R2_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 949842 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 7 | 2025-02-25 18:50 | 2025-04-10 11:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 31 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 259222 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 7 | 2025-02-25 18:55 | 2025-05-09 00:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 259553 | Dependências externas | Squad 3 | 2025-02-26 15:17 | 2025-04-03 11:40
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-27 09:58 | 2025-03-06 11:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-27 10:08 | 2025-03-07 10:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-27 11:36 | 2025-03-05 22:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-02-27 14:54 | 2025-03-17 10:03
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Evoluções de Processos de Negócio | Puro Negócio - sem entrega de software | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-02-28 10:36 | 2025-03-07 11:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-02-28 15:32 | 2025-03-06 11:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 | SPRINT 0 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 508917 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 2 | 2025-03-05 13:48 | 2025-03-31 23:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-05 13:53 | 2025-04-25 09:41
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-06 10:19 | 2025-03-19 10:22
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 6 | 2025-03-06 10:34 | 2025-03-13 10:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-06 10:46 | 2025-03-13 10:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-06 10:48 | 2025-03-24 23:02
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-06 10:58 | 2025-04-14 09:37
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 | A - Sprint 1 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 2959457 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 6 | 2025-03-06 11:15 | 2025-04-22 15:51
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _R2_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-06 13:54 | 2025-04-16 09:50
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 6 | 2025-03-06 14:17 | 2025-03-13 10:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 6 | 2025-03-06 14:37 | 2025-03-13 10:48
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-06 14:50 | 2025-03-24 09:50
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 1273041 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 6 | 2025-03-06 18:12 | 2025-04-07 11:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _R2_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-06 19:18 | 2025-04-16 14:35
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 3 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-03-07 07:37 | 2025-03-10 07:15
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-07 10:31 | 2025-03-26 18:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-07 10:33 | 2025-03-13 10:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 15 | 2025-R1-SP05 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 1 | 2025-03-07 10:33 | 2025-03-20 18:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 14 | 2025-R1-SP06 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 1 | 2025-03-07 10:40 | 2025-03-31 23:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 604544 |  | Squad 6 | 2025-03-07 10:44 | 2025-04-04 10:51
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 14 | 2025-R1-SP06 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 1 | 2025-03-07 10:47 | 2025-04-01 17:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-07 11:59 | 2025-03-17 10:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 8 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 604511 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 3 | 2025-03-07 12:11 | 2025-04-14 11:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 13 | _I1_R1_25 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 3 | 2025-03-07 12:28 | 2025-03-25 11:41
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-07 15:54 | 2025-03-25 09:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 0 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-07 17:38 | 2025-04-04 21:58
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-07 18:10 | 2025-03-25 09:26
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _R2_25 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-03-07 19:12 | 2025-05-16 11:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 39 | - Sprint 4_R1_2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-10 09:43 | 2025-04-03 11:34
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-10 10:56 | 2025-03-12 11:20
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 2 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-03-10 12:03 | 2025-03-14 14:30
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-10 13:56 | 2025-03-14 11:12
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 856447 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 5 | 2025-03-10 15:43 | 2025-03-28 09:00
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Novo produto | 2 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 1793310 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 5 | 2025-03-10 16:35 | 2025-05-06 09:23
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Adequação a um novo requisito não-funcional | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-03-10 17:02 | 2025-03-28 11:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 25 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-10 17:30 | 2025-03-14 11:17
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 856485 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 5 | 2025-03-10 17:35 | 2025-03-28 09:01
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 0 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-03-10 17:42 | 2025-04-01 14:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-11 09:45 | 2025-03-13 10:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-11 09:49 | 2025-03-13 10:46
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 13 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 3 | 2025-03-11 10:27 | 2025-04-15 14:22
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-11 11:49 | 2025-04-25 11:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-11 12:51 | 2025-03-14 20:06
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-12 09:59 | 2025-03-14 11:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-12 10:17 | 2025-05-02 09:25
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 24 | - Sprint 1_R2_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-12 11:44 | 2025-04-16 11:34
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 36 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 8 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-12 14:39 | 2025-03-31 18:06
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-14 09:38 | 2025-03-19 17:38
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-14 11:12 | 2025-04-25 11:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-18 11:07 | 2025-04-01 11:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-18 11:19 | 2025-04-01 11:59
Benefício capturado | Desenvolvedor 35 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 1882694 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 4 | 2025-03-18 11:31 | 2025-04-29 12:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-18 11:50 | 2025-04-01 11:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-18 13:46 | 2025-03-19 16:29
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-18 15:10 | 2025-03-19 19:29
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-18 16:44 | 2025-03-28 10:10
Benefício capturado | Desenvolvedor 31 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-19 10:20 | 2025-05-21 07:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 6 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-19 11:00 | 2025-04-30 10:18
Benefício capturado | Desenvolvedor 35 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-19 13:06 | 2025-04-29 12:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 28 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 11 | Dependências externas | Squad 4 | 2025-03-19 13:10 | 2025-04-30 10:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 6 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-19 13:21 | 2025-04-01 12:00
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-19 13:35 | 2025-04-01 11:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 768291 |  | Squad 6 | 2025-03-19 15:50 | 2025-04-08 10:21
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-20 10:58 | 2025-03-21 22:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 26 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-03-20 12:23 | 2025-04-14 10:39
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-20 15:34 | 2025-03-28 12:13
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-20 17:46 | 2025-03-27 11:10
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-20 17:54 | 2025-04-25 18:13
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-21 11:02 | 2025-03-21 22:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _R2_25 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-03-21 11:13 | 2025-04-10 11:35
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-03-21 11:20 | 2025-03-28 09:00
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 2 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-03-21 13:48 | 2025-04-25 12:13
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 27 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-03-21 15:59 | 2025-05-06 09:32
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-24 12:42 | 2025-04-08 10:22
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-24 14:15 | 2025-03-25 22:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-24 15:35 | 2025-03-26 18:10
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-25 10:04 | 2025-03-27 10:58
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-25 10:22 | 2025-04-04 11:03
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-25 10:29 | 2025-03-31 11:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-03-25 10:31 | 2025-05-14 16:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 6 | - Sprint 1_R2_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-25 15:00 | 2025-04-15 11:18
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 | A - Sprint 1 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 13 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 489365 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 6 | 2025-03-25 15:23 | 2025-05-05 17:21
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-03-26 11:22 | 2025-04-15 09:14
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 4 RELEASE 1 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-26 14:49 | 2025-03-31 10:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Adequação a um novo requisito não-funcional | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-03-27 10:15 | 2025-04-23 09:54
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 1814095 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-03-27 11:19 | 2025-05-07 19:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-27 11:59 | 2025-04-01 10:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 34 | - Sprint 1_R2_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-27 16:26 | 2025-04-30 09:52
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-03-28 10:16 | 2025-04-07 18:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 |  | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-28 16:39 | 2025-03-31 22:32
Benefício capturado | Desenvolvedor 15 | 2025-R2-SP02 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 1 | 2025-03-28 19:09 | 2025-04-24 09:50
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 0 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 2 | 2025-03-31 11:14 | 2025-04-03 10:40
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 4_R1_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-31 12:24 | 2025-04-04 11:35
Benefício capturado | Desenvolvedor 35 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-03-31 17:17 | 2025-04-29 12:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 36 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 2 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 164059 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 4 | 2025-03-31 17:29 | 2025-04-23 19:30
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 |  | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-01 11:54 | 2025-04-07 15:14
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 14 | 2025-R2-SP01 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 1 | 2025-04-01 17:32 | 2025-04-09 10:22
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-01 18:17 | 2025-04-03 11:10
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 27 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 90043 |  | Squad 8 | 2025-04-02 16:26 | 2025-05-13 10:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 1622496 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-04-03 11:26 | 2025-05-13 19:56
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 1032769 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-04-03 17:55 | 2025-05-16 19:14
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 15 | 2025-R2-SP01 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 1 | 2025-04-03 18:42 | 2025-04-22 16:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 16 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-04 11:08 | 2025-04-22 12:34
Benefício capturado | Desenvolvedor 5 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-04-04 15:36 | 2025-04-24 11:34
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 | A - Sprint 1 R2 2025 | Produto Digital com Software | Adequação a um novo requisito não-funcional | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 803727 | Dependências externas | Squad 6 | 2025-04-04 17:51 | 2025-04-25 17:48
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _I1_R1_25 | Parametrização de Software | Parametrizações | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-07 09:23 | 2025-04-09 09:25
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 136 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-04-07 10:15 | 2025-04-25 11:31
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-07 10:19 | 2025-04-16 11:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-07 10:32 | 2025-04-24 14:01
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-07 10:46 | 2025-05-08 23:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 25 |  | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-07 10:48 | 2025-04-25 18:18
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-07 10:56 | 2025-05-13 22:25
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 88930 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 2 | 2025-04-07 11:04 | 2025-05-12 09:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-07 11:49 | 2025-04-08 22:31
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-07 16:25 | 2025-04-30 11:15
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 719478 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 5 | 2025-04-07 19:10 | 2025-05-06 09:24
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-04-07 19:17 | 2025-04-23 09:53
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 14 | 2025-R2-SP01 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 1 | 2025-04-08 10:42 | 2025-04-22 16:46
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 | A - Sprint 1 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-08 11:05 | 2025-04-23 10:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _R2_25 | Parametrização de Software | Parametrizações |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-08 13:58 | 2025-04-10 11:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 41 | A - Sprint 1 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-08 16:12 | 2025-05-05 17:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _R2_25 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-09 09:27 | 2025-04-15 16:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 | A - Sprint 1 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-09 10:31 | 2025-04-28 09:41
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 845812 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-04-09 14:56 | 2025-04-25 09:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 5 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 579438 | Dependências externas | Squad 3 | 2025-04-10 11:01 | 2025-05-16 19:43
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 23 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-04-10 11:11 | 2025-05-14 14:02
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 | A - Sprint 1 R2 2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-10 11:12 | 2025-04-22 10:29
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 88925 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 2 | 2025-04-11 10:44 | 2025-05-12 09:46
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-11 11:44 | 2025-04-28 09:58
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 | A - Sprint 1 R2 2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-11 15:15 | 2025-04-22 10:29
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 28 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-04-11 18:20 | 2025-04-25 17:40
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 13 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-04-15 10:11 | 2025-04-16 11:39
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 33 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-15 10:27 | 2025-04-25 11:32
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 18 | _R2_25 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-15 12:07 | 2025-05-08 11:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-16 09:42 | 2025-05-08 14:48
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 | A - Sprint 2 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 8 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-16 10:18 | 2025-05-07 19:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 17 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 7 | 2025-04-16 14:30 | 2025-04-16 14:35
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-16 14:47 | 2025-04-24 00:49
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-16 14:52 | 2025-04-28 09:50
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 80139 | Infraestrutura/Ambiente | Squad 2 | 2025-04-16 14:56 | 2025-05-01 00:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 432504 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-04-16 15:05 | 2025-05-08 12:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 545223 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 2 | 2025-04-16 15:07 | 2025-05-12 09:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-16 15:16 | 2025-04-24 00:48
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 42 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-16 15:18 | 2025-05-13 10:15
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-16 15:23 | 2025-05-12 09:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-04-17 09:05 | 2025-04-28 09:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-04-17 09:32 | 2025-05-02 08:17
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 1 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-17 10:46 | 2025-04-28 09:50
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 8 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-04-22 15:11 | 2025-05-16 20:56
Benefício capturado | Desenvolvedor 8 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-04-22 15:13 | 2025-05-16 20:56
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 14 | 2025-R2-SP02 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 1 | 2025-04-22 17:09 | 2025-05-07 09:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 15 | 2025-R2-SP02 | Dados e Analytics | SOR System of Records |  | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 1 | 2025-04-22 17:25 | 2025-05-07 09:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 2 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-04-23 11:08 | 2025-04-25 12:12
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 23 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Solução de Dívida Técnica |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-04-23 13:00 | 2025-04-30 11:36
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 252903 | Falta de informações/Erros de definição | Squad 2 | 2025-04-24 09:49 | 2025-05-09 22:46
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-24 10:36 | 2025-05-12 09:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-24 11:01 | 2025-05-16 10:40
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-24 12:11 | 2025-05-08 23:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-24 12:17 | 2025-05-12 09:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 | A - Sprint 1 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-25 10:52 | 2025-04-28 15:55
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 6 | - Sprint 1_R2_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-04-25 11:21 | 2025-04-30 09:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 35 | - Sprint 1_R2_2025 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 2 | Até 3 semanas - 15 dias úteis (M) | 0 |  | Squad 4 | 2025-04-25 14:32 | 2025-04-29 12:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Novo produto | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-04-28 11:10 | 2025-05-16 19:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 3 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Novo produto | 8 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-04-28 11:53 | 2025-05-20 10:07
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Novo produto | 3 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 5 | 2025-04-28 12:02 | 2025-05-16 19:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 | A - Sprint 2 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-28 13:58 | 2025-05-13 10:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 | A - Sprint 2 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-28 14:01 | 2025-05-06 10:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-28 15:08 | 2025-05-15 13:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-28 15:12 | 2025-05-09 09:56
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 | A - Sprint 1 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-28 15:13 | 2025-04-29 18:21
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 21 | A - Sprint 2 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 5 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-04-29 18:23 | 2025-05-13 19:55
Benefício capturado | Desenvolvedor 6 | - Sprint 2_R2_2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 4 | 2025-04-30 11:26 | 2025-05-15 11:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 11 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-04-30 15:11 | 2025-05-08 23:33
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 23 | _R2_25 | Produto Digital com Software | Solução de Dívida Técnica |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-04-30 15:14 | 2025-05-06 11:43
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 29 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 5 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-05-02 09:06 | 2025-05-12 11:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 43 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-05-02 09:15 | 2025-05-07 10:14
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 8 | Até 2 semanas - 10 dias úteis (P) | 0 |  | Squad 6 | 2025-05-05 17:14 | 2025-05-07 09:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-05-06 09:22 | 2025-05-14 17:55
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-06 09:50 | 2025-05-09 09:47
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 43 | RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-05-06 09:59 | 2025-05-08 09:16
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Novo produto | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 360919 | Dependências externas | Squad 5 | 2025-05-06 10:30 | 2025-05-13 16:46
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-06 11:34 | 2025-05-12 09:43
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 27 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-05-06 12:24 | 2025-05-13 10:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-06 16:28 | 2025-05-09 22:46
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Parametrização de Software | Parametrizações | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-06 16:38 | 2025-05-12 22:53
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Parametrização de Software | Parametrizações | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 85933 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-05-06 16:40 | 2025-05-15 18:36
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 8 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-05-07 10:29 | 2025-05-15 13:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-05-07 14:42 | 2025-05-12 08:11
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 38 |  | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-05-07 15:19 | 2025-05-07 15:23
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 32 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Novo produto |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-05-07 17:01 | 2025-05-09 11:43
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 43 | RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-05-08 09:33 | 2025-05-19 09:48
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 43 | RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-05-08 09:42 | 2025-05-19 09:48
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-08 15:29 | 2025-05-12 09:44
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 27 | RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 8 | 2025-05-08 15:30 | 2025-05-16 09:23
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Parametrização de Software | Parametrizações | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-08 16:46 | 2025-05-16 11:05
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Parametrização de Software | Parametrizações | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 65736 | Dependências externas | Squad 2 | 2025-05-08 16:52 | 2025-05-19 15:28
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Parametrização de Software | Parametrizações | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-08 16:54 | 2025-05-19 08:59
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 19 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-05-09 11:07 | 2025-05-14 15:19
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-05-09 11:30 | 2025-05-15 11:15
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 32 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-05-09 11:36 | 2025-05-15 11:09
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 10 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-05-09 15:53 | 2025-05-12 11:15
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-12 11:12 | 2025-05-13 09:58
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-12 12:03 | 2025-05-19 09:43
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Evolução Técnica | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-12 12:40 | 2025-05-12 22:53
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 23 | _R2_25 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 3 | 2025-05-12 12:58 | 2025-05-16 11:48
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 12 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Alteração de funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-13 09:57 | 2025-05-16 10:45
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 4 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-13 10:00 | 2025-05-19 09:43
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 1 | A - Sprint 2 R2 2025 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra | 3 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-05-14 16:43 | 2025-05-15 13:08
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 7 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 1 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 2 | 2025-05-14 16:58 | 2025-05-16 11:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 20 | SPRINT 2 RELEASE 2 | Atividades Pura-Infra | Pura-Infra |  | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 5 | 2025-05-14 18:32 | 2025-05-16 19:04
Ativado - Disponível para uso | Desenvolvedor 22 | A - Sprint 2 R2 2025 | Produto Digital com Software | Nova funcionalidade | 2 | Até 1 semana - 5 dias úteis (PP) | 0 |  | Squad 6 | 2025-05-19 16:56 | 2025-05-21 14:24